# T2 · #15 Calendario de contenido

Responsable: Carlos Inga · Grupo 2 · AndiBite

# Para qué sirve este punto

El calendario dice qué publica AndiBite cada mes, de octubre de 2026 a diciembre de 2027, para que la campaña "Vuelve vacía" (#13) no se quede sin piezas en las fechas clave (riesgo 12 del documento 10). Usa la regla 5-3-2 de la clase (5 ganchos, 3 cuerpos y 2 CTA por anuncio, #14, sección 3) para programar cuándo se graban y se prueban las variantes, los 3 anuncios en video del #14, las fechas de HECHOS_v7 y del documento 10, la pauta mensual del plan y las actividades del Gantt (#18). No agrega gasto: el contenido orgánico cuesta S/0 y lo produce Angie en bloque.

Siglas: AIDA, Atención, Interés, Deseo y Acción. KPI, indicador clave. QR, código que se lee con la cámara del celular. POP, material en el punto de venta. CTR, porcentaje de personas que hacen clic al ver el anuncio.

# 1. Reglas del calendario

- Mezcla del contenido orgánico [PROPUESTA del equipo]: cada mes, la mitad de las publicaciones del feed es de valor (útil para el padre o de otros, con permiso), unas 3 de cada 10 son propias de la marca y unas 2 de cada 10 son humanas (equipo, embajadoras, testimonios). Es un criterio del equipo para no vender en cada publicación. No es la regla 5-3-2 de la clase, que se aplica a los anuncios (sección 1.1).

- Pilares de contenido (series del documento 06 y del #12):

  - Valor: "La lonchera del jueves" (loncheras de la semana con la caja de 12), "Lee la etiqueta" (cómo leer el octógono y la tabla), "Hierro con vitamina C" (contenido de la app para padres), contenido de nutricionistas y guías públicas (MINSA), preguntas de padres.

  - Propias: "Abre el laboratorio" (el informe del lote), "Dónde estamos este fin de semana", "La revelación" (padres prueban a ciegas y se revela la sangrecita), pack de 12 y precios.

  - Humanas: el equipo y la vendedora, la maquila por dentro, embajadoras, testimonios de padres, foto "Vuelve vacía" (solo la lonchera, sin la cara del niño) [PROPUESTA del #13].

- Frecuencia: 3 publicaciones de feed por semana en el prelanzamiento (documento 10) y 4 por semana en 2027; 5 por semana en los meses de lanzamiento (enero) y de la feria del Día del Niño (abril); 3 por semana en julio (vacaciones, menos pauta) [PROPUESTA]. Historias: de viernes a domingo en vivo desde el stand y 2 entre semana. TikTok: se reusan 2 o 3 reels por semana, sin pauta.

- Formatos: reel y video ad en 9:16; carrusel y feed en 4:5; historias en 9:16 con zonas seguras (#12, sección 8.3).

- Segmentos: cada mes, la mitad de las publicaciones habla en el tono de Claudia (A: el dato, el lote) y la otra mitad en el de Rodrigo (B: la semana, el precio). La pauta va 50/50 desde febrero.

- Producción: Angie graba y diseña en bloque cada 2 semanas; las fechas clave se preparan con 3 semanas de anticipación (documento 10, riesgo 12). Adela revisa cada pieza con el checklist del #12 antes de publicarla.

- Ley 30021: ninguna publicación le habla al niño, Andi no aparece en redes, los niños no hablan a cámara y nada se regala al niño por comprar. En el Día del Niño, el mensaje sigue siendo para el padre.

## 1.1 Cuándo se graban y se prueban las variantes 5-3-2 de los anuncios

La regla 5-3-2 de la clase (#14, sección 3) pide 5 ganchos, 3 cuerpos y 2 CTA (llamadas a la acción) por anuncio, es decir, 30 combinaciones. Se prueban en 3 rondas (ganchos, cuerpos, CTA) con la pauta de cada mes, sin cambiar los montos (#14, sección 3.7).

| Semanas | Anuncio A (Claudia) y anuncio B (Rodrigo) | Anuncio testimonial (A y B) |
| --- | --- | --- |
| Nov-26, S3 y S4 | Se graban en el rodaje del video "Vuelve vacía" (S/300) las tomas de los 5 ganchos, 3 cuerpos y 2 CTA de cada anuncio | — |
| Dic-26, S1 y S2 | Edición de los videos con las mismas tomas (S/0) y visto bueno de Adela | — |
| Dic-26, S3 y S4 | Ronda 1, ganchos: se prueban los 5 ganchos de A y de B con la pauta de expectativa (S/600). Solo ganchos sin "medido" | — |
| Ene-27, S1 | Corre la versión base (gancho ganador + cuerpo 1 + CTA 1) en la apertura de Jockey Plaza | — |
| Ene-27, S2 y S3 | Ronda 2, cuerpos: gancho ganador con los 3 cuerpos | Se graba el testimonial con 2 familias fundadoras (S3), con consentimiento firmado |
| Ene-27, S4 a Feb-27, S2 | Ronda 3, CTA: las 2 CTA con la mejor pareja; gana el menor costo por conversación | Edición (Ene S4). Ronda 1, ganchos (Feb S1 y S2) |
| Feb-27, S3 y S4 | Corre la combinación ganadora | Ronda 2, cuerpos |
| Mar-27 | Corre la ganadora | Ronda 3, CTA |
| Abr-27, S5 a May-27, S2 | Ganchos nuevos del Día de la Madre (se graban en abril S5) | Corre la ganadora |
| May-27, S4 a Jun-27, S2 | Ganchos nuevos del Día del Padre, sobre todo en el anuncio B (se graban en mayo S4) | Corre la ganadora |
| Jul-27, S4 a Ago-27, S2 | Ganchos nuevos de la apertura del punto 3, sobre todo en el anuncio A | Ronda de ganchos nuevos con testimonios de los 3 puntos |
| Oct-27, S4 a Nov-27, S2 | Ganchos nuevos de Navidad (cajas por pedido) | Corre la ganadora |
| Cuando llegue el informe del primer lote | Entran en la ronda siguiente las variantes marcadas "(con informe)" en el #14 | Igual |

Fuera de estas fechas, la combinación ganadora corre hasta que su CTR baje de 0.8 %; entonces se hace otra ronda de 5 ganchos nuevos (#14, sección 3.7).

# 2. Calendario mes a mes (octubre de 2026 a diciembre de 2027)

Pauta: la de 2027 es la del plan (S/450, 450, 450, 400, 450, 450, 300, 350, 400, 400, 450, 500 = S/5,050). En diciembre de 2026 va la pauta de expectativa (S/600). Conversaciones de la pauta con los valores del #17 (CPC S/1.235 y 15 % de los clics inicia conversación). Contactos, escaneo y colegios: metas del documento 10, sección 6.4.

| Mes | Fase y fechas clave | Temas y pilares | Formatos y frecuencia por semana | Mezcla orgánica del mes (valor / propias / humanas) | Segmento | Objetivo AIDA | Pauta (S/) y anuncios (#14) | KPI del mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oct-26 | Prelanzamiento. 16-oct, Día Mundial de la Alimentación (ya pasó: los perfiles se abren el 31-oct). Perfiles listos el sáb 31-oct | Presentación de la marca; "Abre el laboratorio", versión previa en futuro ("vamos a medir el hierro de cada lote") | 2 publicaciones el 31-oct (1 carrusel, 1 reel del equipo); se producen en bloque las 12 piezas de noviembre | 0 / 1 / 1 (arranque) | A y B | Atención | 0 | Perfiles y WhatsApp Business listos el 31-oct; 20 contactos en espera |
| Nov-26 | Video "Vuelve vacía" (S/300, listo el 30-nov). Prueba de la app con 10 familias. Vie 20-nov, Día Universal del Niño: contenido para padres | "La lonchera del jueves"; "Abre el laboratorio" (cómo se medirá); detrás de cámaras del rodaje y de la prueba de la app | 3 de feed (reel, carrusel, foto 4:5); historias 3; TikTok 2 | 6 / 4 / 2 (12 publicaciones) | 6 A y 6 B | Atención e Interés | 0 (el video se paga en producción) | 50 contactos en espera; 8 de 10 familias califican la app con 4 o 5 |
| Dic-26 | 40 packs a influencers (publican antes del 10-ene). Pauta de expectativa. Kit POP. Vie 25-dic, Navidad | "En enero abrimos en Jockey Plaza. Únete a la lista"; teaser del video; "Sí, tiene sangrecita. No, no se nota."; equipo preparando la apertura | 3 de feed; historias 3; TikTok 2; video ad de 15 s | 6 / 4 / 2 (12) | 6 A y 6 B | Interés y Acción (unirse a la lista) | 600 (300 A y 300 B): corte de expectativa con botón a WhatsApp; ronda 1 de los 5 ganchos de A y de B (sección 1.1) | 100 contactos en espera; 500 seguidores; pauta: unas 47,278 impresiones, 490 clics y 73 contactos (#17) |
| Ene-27 | Lanzamiento. Sáb 2 y dom 3-ene, apertura del punto 1 en Jockey Plaza [POR CONFIRMAR]. Vacaciones de verano. 600 muestras; 10 embajadores fundadores; 1 evento | "Ya abrimos"; "Escanea tu lote" en el stand; reposts de influencers con "#publicidad"; "Dónde estamos este fin de semana" | 5 de feed; historias en vivo vie-dom + 2; TikTok 3; video ads | 10 / 6 / 4 (20) | 10 A y 10 B | Atención y Acción (probar en el stand) | 450, radio de Jockey: anuncio 2 (A) 225 y anuncio 3 (B) 225. Se graba el testimonial | 870 brownies; 50 contactos nuevos (base 150); unas 55 conversaciones por pauta; 15 % de envases escaneados; 800 seguidores; 10 familias por embajadoras |
| Feb-27 | Campaña escolar; feria pagada [POR CONFIRMAR organizador y fecha]; apertura del punto 2 (B); 2 eventos | "La lonchera de marzo"; pack de 12 para la vuelta a clases; primeros testimonios; embajadoras en los chats de útiles | 4 de feed; historias 5; TikTok 2-3; video ads | 8 / 5 / 3 (16) | 8 A y 8 B | Interés, Deseo y Acción | 450, 50/50: anuncio 2 135, anuncio 3 135, testimonial 90 + 90 | 2,830 brownies; 186 contactos nuevos (base 336), 50 de la feria; 20 % escaneado; 55 conversaciones; 20 familias |
| Mar-27 | Inicio de clases [POR CONFIRMAR 2027]; primer quiosco (A); Semana Santa jue 25 y vie 26-mar; 4 eventos | Arranca "La revelación" (1 reel por semana); foto "Vuelve vacía" de padres [PROPUESTA]; "Lee la etiqueta" | 4 de feed (1 reel "La revelación" fijo); historias 5; TikTok 3 | 8 / 5 / 3 (16) | 8 A y 8 B | Deseo y Acción; empieza la recompra | 450, 50/50 (135 + 135 + 90 + 90) | 3,734 brownies; 180 nuevos (base 516); 25 % escaneado; 1 colegio; 55 conversaciones |
| Abr-27 | Dom 11-abr, Día del Niño Peruano: feria pagada [POR CONFIRMAR organizador]; segundo quiosco (B); 4 eventos | Ideas para celebrar en familia; la feria para padres; "Abre el laboratorio" del lote de abril (detalle en la sección 4) | 5 de feed; historias 6; TikTok 3 | 10 / 6 / 4 (20) | 10 A y 10 B | Atención (feria) y Acción | 400, 50/50 (120 + 120 + 80 + 80) | 4,420 brownies; 206 nuevos (base 722), 50 de la feria; 28 % escaneado; 2 colegios; 49 conversaciones |
| May-27 | Dom 9-may, Día de la Madre: "Para la mamá que arma la lonchera" (caja de 3); reconocimiento a embajadoras; tercer quiosco (B); 5 eventos | Testimonios de mamás embajadoras; caja de 3 sabores como detalle; "La revelación" | 4 de feed; historias 5; TikTok 3 | 8 / 5 / 3 (16) | 8 A y 8 B | Deseo y Acción; Recomendar | 450, 50/50; los anuncios usan el texto del Día de la Madre | 4,304 brownies; 172 nuevos (base 894); 30 % escaneado; 3 colegios; 55 conversaciones |
| Jun-27 | Dom 20-jun, Día del Padre: "Papá, una mañana menos"; feriados lun 7 y mar 29-jun; revisión de mitad de año; 4 eventos | Papás que arman la lonchera; pack de 12 por WhatsApp; aviso de recompra de la app | 4 de feed; historias 5; TikTok 3 | 8 / 5 / 3 (16) | Más tono B en las piezas del Día del Padre, sin bajar A (8 A y 8 B) | Acción y Recompra | 450, 50/50; el anuncio 3 usa el texto "Papá, una mañana menos" | 4,038 brownies; 156 nuevos (base 1,050); 30 % escaneado; recompra de junio 798 brownies (Excel); 55 conversaciones |
| Jul-27 | Vacaciones de medio año [POR CONFIRMAR 2027]; feriado vie 23-jul; mié 28 y jue 29-jul, Fiestas Patrias; más degustación (10 días de stand); 3 eventos | Origen del sabor Andi (cañihua y cacao peruano); loncheras de vacaciones; equipo en los stands | 3 de feed; historias 5; TikTok 2 | 6 / 4 / 2 (12) [PROPUESTA: baja por vacaciones] | 6 A y 6 B | Interés y Recompra | 300, 50/50 (90 + 90 + 60 + 60) | 3,824 brownies; 163 nuevos (base 1,213); 30 % escaneado; 6 naturistas; 36 conversaciones |
| Ago-27 | Apertura del punto 3 (A) [POR CONFIRMAR cuál]; dom 15-ago, Día del Niño de agosto (fecha comercial de los malls); "Escanea tu lote" otra vez; cuarto quiosco (A); feriados 6 y 30-ago; 4 eventos | "Ya estamos en [punto 3]"; actividad en familia en los 3 puntos (sin premios al niño); informe del lote | 4 de feed; historias 6; TikTok 3 | 8 / 5 / 3 (16) | 8 A y 8 B (apertura con tono A) | Atención (punto 3) y Acción | 350, 50/50 (105 + 105 + 70 + 70) | 5,208 brownies; 213 nuevos (base 1,426); 32 % escaneado; 4 colegios; 43 conversaciones |
| Set-27 | Sin fecha fuerte: asentar los 3 puntos; muestras a colegios y naturistas; 4 eventos | Más valor: "Lee la etiqueta", "Hierro con vitamina C", preguntas de padres; testimonios de 3 distritos | 4 de feed; historias 5; TikTok 3 | 8 / 5 / 3 (16) | 8 A y 8 B | Interés y Recompra | 400, 50/50 (120 + 120 + 80 + 80) | 5,603 brownies; 222 nuevos (base 1,648); 32 % escaneado; 49 conversaciones |
| Oct-27 | Feriado vie 8-oct; receso escolar corto [POR CONFIRMAR]; sáb 16-oct, Día Mundial de la Alimentación: "Abre el laboratorio" con los informes de todos los lotes del año; quinto quiosco (B); 4 eventos | Carrusel y reel con los informes del año (tono A); nota de prensa [PROPUESTA del #13] | 4 de feed (la semana del 16, 5); historias 5; TikTok 3 | 8 / 5 / 3 (16) | 8 A y 8 B | Deseo (prueba) y Recomendar | 400, 50/50 (120 + 120 + 80 + 80) | 6,011 brownies; 222 nuevos (base 1,870); 33 % escaneado; 5 colegios; 49 conversaciones |
| Nov-27 | Feriado lun 1-nov; sáb 20-nov, Día Universal del Niño (contenido para padres); cajas de Navidad y para empresas por pedido; 3 eventos | Cajas por pedido con precios de lista; "La lonchera de diciembre"; embajadoras del año | 4 de feed; historias 5; TikTok 3 | 8 / 5 / 3 (16) | 8 A y 8 B | Deseo y Acción (pedido de cajas) | 450, 50/50 (135 + 135 + 90 + 90) | 5,861 brownies; 212 nuevos (base 2,082); 33 % escaneado; 55 conversaciones |
| Dic-27 | Feriados mié 8 y jue 9-dic; fin del año escolar; sáb 25-dic, Navidad (12 días de stand); reconocimiento a padres embajadores; 2 eventos | Cajas de Navidad; resumen del año ("lotes medidos, loncheras que volvieron vacías"); gracias a las embajadoras | 4 de feed; historias 6; TikTok 3 | 8 / 5 / 3 (16) | 8 A y 8 B | Acción y Recomendar | 500, 50/50 (150 + 150 + 100 + 100) | 5,628 brownies; 256 nuevos (base 2,338); 33 % escaneado; 5 colegios; 8 naturistas; 4,000 seguidores; 61 conversaciones |

Totales. 26 publicaciones de feed en 2026 y 196 en 2027. Pauta: S/600 en diciembre de 2026 y S/5,050 en 2027 (450 + 450 + 450 + 400 + 450 + 450 + 300 + 350 + 400 + 400 + 450 + 500 = 5,050). Conversaciones por pauta en 2027: 613, las del #17 (con S/3.43 por dólar). Los meses redondeados al entero suman 617; la diferencia de 4 es solo de redondeo.

Seguidores: 500 en diciembre de 2026, 800 en enero de 2027 y 4,000 en diciembre de 2027, con unos 300 nuevos al mes (documento 10). Es la meta menos respaldada y no se compra pauta para seguidores.

KPI de contenido orgánico [PROPUESTA]: guardados y compartidos por publicación (los de "La lonchera del jueves" deberían ser los más guardados) y mensajes de WhatsApp que llegan desde Instagram. No hay benchmark peruano confiable de tasa de interacción, así que la meta se fija con el dato de enero y febrero de 2027 [POR CONFIRMAR].

# 3. Detalle semanal: enero de 2027 (mes de lanzamiento)

Meta del mes: 870 brownies, 50 contactos nuevos, 15 % de envases escaneados, 800 seguidores, 10 familias por embajadoras. Pauta: S/450 alrededor de Jockey Plaza (anuncio 2 y anuncio 3 del #14, unos S/14.50 al día). Publicaciones: 20 (10 de valor, 6 propias, 4 humanas).

| Semana | Qué pasa | Valor | Propias | Humanas | Historias y TikTok | Pauta (S/) | KPI de la semana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1: vie 1 a dom 3-ene | Apertura del punto 1 el sáb 2 y dom 3 [POR CONFIRMAR con el mall]; mensaje "Ya abrimos" a los 100 contactos de la lista | 1. Carrusel 4:5 "Cómo funciona: pruébalo, escanea, pídelo" (B) | 2. Reel 9:16 "Mañana abrimos en Jockey Plaza" (vie 1, A y B). 3. Foto 4:5 del stand abierto con precios (sáb 2, B) | 0 | Historias en vivo sáb y dom: degustación al padre, "Escanea tu lote" con el vendedor. TikTok: reel de apertura | 44 | 100 contactos de la lista avisados; 50 brownies por día |
| S2: lun 4 a dom 10-ene | Influencers publican hasta el 10-ene; 10 kits a nutricionistas y pediatras; entran los 10 embajadores fundadores | 4. Repost de 2 influencers con "#publicidad" (A y B). 5. Carrusel "La lonchera del jueves: semana 1" (B) | 6. Reel "Abre el laboratorio: el informe de tu lote" (A); si aún no hay informe, plan B del #13: "El snack de lonchera que tu hijo sí se come" | 7. Foto de los embajadores fundadores (con permiso), "Conoce a quienes lo probaron primero" (A y B) | Historias: viernes "Dónde estamos este fin de semana"; sábado y domingo en vivo. TikTok: 3 reels | 102 | 30 de 40 influencers publicados; 10 kits entregados |
| S3: lun 11 a dom 17-ene | Primer evento de enero (vacaciones útiles o cumpleaños) [POR CONFIRMAR fecha] | 8. Carrusel "Lee la etiqueta en 3 pasos" (A). 9. Reel "3 loncheras de verano con hierro y vitamina C" (B). 10. Pregunta de padres: "¿No sabe a sangrecita?" (A y B) | 11. Foto 4:5 del pack de 12 "Semana completa": S/49.90 por WhatsApp, S/4.16 por brownie (B) | 12. Reel de Paty y la maquila: "Así se revisa cada lote" (A) | Historias del evento y del stand; encuesta "¿Qué sabor ganó en casa?" (a los padres). TikTok: 3 | 102 | 1 evento: 150 brownies y 10 contactos; se graba el testimonial (anuncio 1) con 2 familias fundadoras y consentimiento firmado |
| S4: lun 18 a dom 24-ene | Primeros pedidos por WhatsApp de la lista; cierra la ronda 2 (cuerpos) y empieza la ronda 3 (CTA) de los anuncios A y B | 13. Carrusel "La lonchera del jueves: semana 2" (B). 14. Repost de una nutricionista sobre hierro hemo, citado (A) | 15. Reel "Sí, tiene sangrecita. No, no se nota." (A y B) | 16. Testimonio en foto de una mamá embajadora con su frase (B) | Historias del stand; recordatorio "Escanea el QR del envase". TikTok: 2 | 102 | Costo por conversación de S/8 o menos; CTR de 0.8 % o más; se apaga el gancho más caro |
| S5: lun 25 a dom 31-ene | Cierre del mes; preparación de la feria escolar y del punto 2 de febrero | 17. Carrusel "Lista de útiles de la lonchera de marzo" (B). 18. Reel "Hierro con vitamina C: 5 combinaciones" (A) | 19. Foto "Dónde estamos en febrero: Jockey Plaza y [punto 2]" (B) | 20. Reel del equipo: "Primer mes: lo que aprendimos en el stand" (A y B) | Historias del stand; encuesta "¿Te avisamos cuando se acabe tu pack?". TikTok: 2 | 100 | Cierre de enero: 870 brownies; 15 % escaneado; 800 seguidores; 10 familias por embajadoras |

Comprobación: 44 + 102 + 102 + 102 + 100 = S/450. Publicaciones: 10 de valor (1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 17 y 18), 6 propias (2, 3, 6, 11, 15 y 19) y 4 humanas (7, 12, 16 y 20) = 20. Por segmento: las publicaciones para A y B a la vez se cuentan mitad y mitad, y el mes queda parejo.

# 4. Detalle semanal: abril de 2027 (Día del Niño Peruano)

Meta del mes: 4,420 brownies, 206 contactos nuevos (50 de la feria), 28 % escaneado, 2 colegios, 4 naturistas. Pauta: S/400, 50/50 (anuncio 2 S/120, anuncio 3 S/120, testimonial 80 + 80). La semana de la feria recibe más pauta [PROPUESTA]; el total del mes no cambia. Publicaciones: 20 (10 / 6 / 4).

Regla del mes: el Día del Niño se celebra con los padres. Nada se le regala al niño por comprar, ningún texto le dice "pídele a tu mamá" y Andi no aparece. La muestra de la feria se entrega al padre.

| Semana | Qué pasa | Valor | Propias | Humanas | Historias y TikTok | Pauta (S/) | KPI de la semana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1: jue 1 a dom 4-abr | Vuelta de Semana Santa; anuncio de la feria del 11-abr; segundo quiosco (B) en camino | 1. Carrusel "5 ideas para celebrar el Día del Niño en casa, sin gastar" (B). 2. Reel "La revelación" de la semana (A) | 3. Foto 4:5 "Este domingo 11 estamos en la feria del Día del Niño: [lugar POR CONFIRMAR]" (A y B) | 0 | Historias del stand; "Dónde estamos". TikTok: 2 | 50 | Kit de feria listo; 1 evento |
| S2: lun 5 a dom 11-abr | Feria pagada (vendedor 3 días, por ejemplo vie 9 a dom 11) [POR CONFIRMAR]; dom 11-abr, Día del Niño Peruano | 4. Carrusel "Lonchera de la semana del Día del Niño" (B). 5. Reel "Hierro con vitamina C para el almuerzo del domingo" (A) | 6. Reel "Te esperamos en la feria: pruébalo con tu hijo y escanea el informe de su lote" (A). 7. Foto del pack de 12 a S/51.90 en la feria o S/49.90 por WhatsApp (B) | 8. Reel del equipo armando el stand de la feria (A y B) | Historias en vivo los 3 días de la feria: degustación al padre, QR, "Déjanos tu WhatsApp para avisarte". TikTok: 3 | 120 | Feria: 700 brownies y 50 contactos (regla para repetirla) |
| S3: lun 12 a dom 18-abr | Mensaje de gracias a los 50 contactos de la feria; primer pedido por WhatsApp de esos padres | 9. Carrusel "Lee la etiqueta: el octógono en 3 pasos" (A). 10. Pregunta de padres de la feria: "¿Cuántos brownies a la semana?" (B) | 11. Carrusel "Abre el laboratorio: el informe del lote de abril" (A) | 12. Testimonio de un padre que conoció AndiBite en la feria (B), con permiso y sin la cara del niño | Historias: "Gracias por venir a la feria"; recordatorio del QR. TikTok: 3 | 80 | 20 de los 50 contactos de la feria con primer pedido o visita al stand [PROPUESTA] |
| S4: lun 19 a dom 25-abr | Segundo quiosco (B) en marcha [solo con "sin octógono" confirmado]; 1 evento | 13. Carrusel "La lonchera del jueves" (B). 14. Repost de una guía pública de loncheras del MINSA, citada (A y B) | 15. Reel "La revelación" de la semana (A y B) | 16. Foto de la vendedora del punto 2: "Rosa te atiende en [punto 2]" (B) [nombre de ejemplo] | Historias del stand. TikTok: 3 | 80 | 2 colegios con pedido; 28 % escaneado |
| S5: lun 26 a vie 30-abr | Cierre del mes; preparación del Día de la Madre (9-may) | 17. Carrusel "Loncheras para mamás que trabajan" (B). 18. Reel "3 mitos del hierro" (A) | 19. Foto "Para la mamá que arma la lonchera: caja de 3 sabores" (adelanto, A y B) | 20. Foto de las embajadoras del mes (A) | Historias del stand. TikTok: 2 | 70 | Cierre de abril: 4,420 brownies; 206 contactos nuevos |

Comprobación: 50 + 120 + 80 + 80 + 70 = S/400. Publicaciones: 10 de valor (1, 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 17 y 18), 6 propias (3, 6, 7, 11, 15 y 19) y 4 humanas (8, 12, 16 y 20) = 20. "La revelación" cuenta como valor en la semana 1 porque ese reel explica la sangrecita; en la semana 4 cuenta como propia, porque muestra el producto [criterio del equipo].

# 5. Cómo cuadra con el Gantt (#18) y la pauta

| Actividad del Gantt | Meses en el Gantt | Dónde está en este calendario |
| --- | --- | --- |
| 1. Redes, WhatsApp Business y lista de espera | Oct a dic 2026 | Perfiles el 31-oct; 3 publicaciones por semana; lista de espera hasta 100 |
| 2. Video con niños | Nov 2026 | Rodaje y detrás de cámaras en noviembre; video listo el 30-nov |
| 3. Influencers y pauta de expectativa | Dic 2026 y ene 2027 | Pauta de S/600 en diciembre; reposts de influencers hasta el 10-ene |
| 4. Apertura de los puntos 1, 2 y 3 | Ene, feb y ago 2027 | "Ya abrimos" en enero, punto 2 en febrero y punto 3 en agosto |
| 5. Ferias pagadas | Feb y abr 2027 | Campaña escolar y Día del Niño Peruano (detalle de abril) |
| 6. Recompra por WhatsApp | Ene a dic 2027 | Aviso de la app y pack de 12 en todos los meses |
| 7. Mamás embajadoras | Ene a dic 2027 | Bloque "humanas" de cada mes; reconocimiento en mayo y diciembre |
| 8. "Escanea tu lote" | Ene a abr y ago 2027 | Historias del stand y "Abre el laboratorio" en esos meses |
| 9. Quioscos en colegios | Mar a dic 2027 | Marzo (A), abril y mayo (B), agosto (A) y octubre (B) |
| 10. Eventos sin costo | Ene a dic 2027 | Historias de cada evento (1, 2, 4, 4, 5, 4, 3, 4, 4, 4, 3 y 2) |
| 11. Campañas Madre, Padre y Día del Niño | May, jun y ago 2027 | Filas de mayo, junio y agosto; abril va con la feria (actividad 5) |
| 12. Navidad | Nov y dic 2027 | Cajas por pedido en noviembre y diciembre |

La pauta del calendario es la misma de la fila "Pauta en redes sociales" del documento 10 (sección 6.5) y del #17: S/600 en diciembre de 2026 y S/5,050 en 2027. El contenido orgánico no tiene costo propio: lo produce Angie dentro de su rol y usa las fotos de producto ya pagadas (S/300 en la inversión inicial).

# 6. Qué queda por confirmar

- Explicación escrita de la regla 5-3-2 de la clase, cuando se suba al Drive (hoy se usan los apuntes de Carlos).

- Fechas de la apertura de Jockey Plaza, de las 2 ferias y de los puntos 2 y 3.

- Calendario escolar 2027 del MINEDU (inicio de clases, vacaciones de medio año y receso de octubre).

- Feriados 2027: lista de un tercero que se cruza con gob.pe.

- Fecha del primer informe de laboratorio: sin él, "Abre el laboratorio" y el cierre "medido" esperan y se usa el plan B del #13.

- Meta de interacción del contenido orgánico, con el dato de enero y febrero de 2027.

# Fuentes

Documentos del proyecto

- 04-reformulacion/T2/HECHOS_v7.md (19-oct-2026): fechas clave, pauta mensual, eventos por mes, metas.

- 04-reformulacion/10-plan-de-marketing-2027.md, secciones 5, 6.2, 6.4, 6.5, 7 y 9 (riesgo 12).

- 04-reformulacion/06-marca-2-0-e-innovacion.md, sección 6.2 (series "La revelación", "Abre el laboratorio" y "La lonchera del jueves"; donde dice Hemi, léase AndiBite).

- 04-reformulacion/T2/md/T2_12_Manual-de-marca.md (formatos 4:5 y 9:16, tono y checklist legal), T2_13_Concepto-de-campana.md, T2_14_Ecosistema-digital-y-Meta-Ads.md, T2_17_Presupuesto.md y T2_18_Gantt.md.

Externas (consultadas el 19-oct-2026)

- Clase de la sesión 09, regla 5-3-2 (5 ganchos, 3 cuerpos y 2 CTA), según los apuntes de Carlos Inga (19-oct-2026).

- Meta, guía de anuncios: imagen e historias (4:5 y 9:16, zonas seguras). https://www.facebook.com/business/ads-guide/update/image

- Hacecuentas, "Feriados Perú 2027" (lista de un tercero; cruzar con gob.pe). https://hacecuentas.com/feriados-peru-2027

- Ley 27666, Día del Niño Peruano (segundo domingo de abril), citada en el documento 10.

- El Búho, calendario escolar 2026 del MINEDU (referencia para 2027). https://elbuho.pe/2026/02/ano-escolar-2026-minedu-establecio-el-calendario-escolar-y-fijo-el-dia-de-inicio-de-clases/

- Perú Retail, "Centros comerciales: ventas por el Día del Niño" (fecha comercial de agosto). https://www.peru-retail.com/centros-comerciales-ventas-dia-del-nino/

- Congreso de la República, Ley 30021. https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30021.pdf